## Tabelle1
Sven
| Geplant |  |  |  | Real
| Gemeinsam |  | Individuell
Erledigt bis: | Aufgabe | Aufwand [Std] | Aufgabe | Aufwand [Std] | Aufgabe | Aufwand [Std]
2018-12-16 | Story festlegen, Planungspräsentation, Setfotos | 0.375 | Aufnahme, Musiksichtung, 3D-Dateistruktur | 0.25 | Aufnahme, Audiosichtung, 3D-Dateistruktur, Story festlegen, Planungspräsentation, Setfotos | 0.625
2018-12-23 | Zusammentragen von Ergebnissen | 0.083333 | Modellierung Szene 3 Fledermäuse | 0.375 | -
2018-12-30 |  |  | Feiertage |  | -
2019-01-06 | Zusammentragen von Ergebnissen | 0.083333 | Rigging und Animation Szene 3 Fledermäuse | 0.375 | Beginn Fledermausmodellierung | 0.29167
2019-01-13 | Zusammentragen von Ergebnissen | 0.083333 | Urlaub |  | Fertigstellung Grundmodell Fledermaus | 0.125
2019-01-20 | Zusammentragen von Ergebnissen | 0.083333 | Aufbereitung Audioclips | 0.16667 | Suchen von Texturen, Zusammenfügen Fledermausobjekte, Rigging Tutorial, Fertigstellung Rig | 0.29167
2019-01-27 | 3 Tage Drehtermin | 1899-12-31 | Schauspieler |  | Texturierung Fledermaus, Drehtag / Schauspieler / Szene 1, 2 | 0.83333
2019-02-03 | Auswahl von Szenen, Zwischenabgabe | 0.16667 | Tonauswahl, Tonspur, Audio | 0.41667 | -
2019-02-10 | Besprechung Stand | 0.083333 | 3D Compositing / Beleuchtung | 0.41667 | Drehtag / Schauspieler / Szene 1 (Nachdreh), Szene 3 | 0.66667
2019-02-17 | Klausurvorbereitung |  | Klausurvorbereitung |  | -
2019-02-24 | Klausurwoche |  | Klausurwoche |  | -
2019-03-03 | Aufnahme Werbung | 0.083333 | Postproduction (Nebel Szene 3) | 0.16667 | Fixing Beleuchtungsprobleme / UV-Probleme, Animation, Audioaufnahmen / Sichtung Material | 0.45833
2019-03-10 | Review Animationen, Besprechung Stand | 0.083333 | Überarbeitung und Optimierung Audio und Animation | 0.41667 | Vorbereitung Sounds, Einarbeitung Premiere, Audiobearbeitung und -aufbereitung, 3D Composition (Beleuchtung, Animation, etc.) Szene 3 (Karte, Fledermäuse), Rendering Szene 3, Anpassungen Audio (Blubbern Szene 2) | 1899-12-31 10:00
2019-03-17 | Allgemeines Reviews, Besprechung Stand | 0.083333 | Rendering | 0.41667 | Rendering Szene 2, Audio Anpassung Kugel (Verschieben), After Effects (Einarbeitung, Intro, Nebel, Color Grading, Rendering), Doku / Warum gute Note, Overlay Gestaltung (Namen, etc.) | 0.875
2019-03-22 | Vorbereitung der Abgabe | 0.125 | Korrekturen | 0.41667 | Zeitplan, Erklärung fertigstellen | 0.083333
[5 empty] | Besprechung Zwischenstände, Zusammentragen Ergebnisse, Meetings | 5:00
|  |  | Gesamt individuell: | 1900-01-02 10:00 | Gesamt individuell (ohne Eigenanteil gemein. Zeit): | 1900-01-02 21:00
| Summe gemeinsame Zeit: | 1900-01-01 08:00 | Gesamt mit gemeinsamer Zeit: | 1900-01-04 18:00 | Gesamt (inkl. Anteil gemeinsame Zeit): | 1900-01-04 21:00